# ARC Bench 跨实现泛化实验执行计划

版本 1.1　日期 2026年10月19日　用途 研究执行与结果复核

本实验研究如何让需求验收测试接受未参与测试修订的正确实现，同时继续检出真实业务错误。现有 role/name 约定是当前评测采用的接入方案，其写入公开要求并不证明它是最优产品表达，也不意味着研究必须永久保留它。实验将先审定哪些约定承载真实业务或可访问性要求，哪些只是为自动化定位服务，再冻结所研究的兼容范围。

执行顺序为：划分业务义务与界面约定，预先声明允许变化的界面表达，独立核验正确实现和缺陷版本，分离页面操作、结果提取与业务判据，利用开发实现的执行反馈修订测试，最后在封存实现上评价。主实验采用业务义务保持不变的 S1 规格；S0 保留现有上游约定，用作历史兼容性对照。

建议先完成三条需求的可行性试验，再根据预定条件扩展到六条需求的正式实验。第一阶段的交付是可信的材料与可复现的流程；正式阶段的交付是固定测试在未见实现上的接受率、有效缺陷检出率、稳定性和成本。本文中的样本数量、预算和成功门槛是执行协议，均不代表实验结果。

全文按六个工作包组织：规格审计与判据冻结；跨栈材料构建与独立核验；测试分层与修订方法；数据隔离与对照实验；运行、统计与决策；文件模板与执行清单。第 14 节给出第一天即可开始的操作。

# 1 研究目标与结论边界

## 1.1 要回答的问题

RQ1：现有界面约定中，哪些承载业务或必要的可访问性，哪些只是当前测试的定位便利？在预先冻结的允许变化范围内，原测试会在哪些表达上失效？逐项区分定位失败、操作不兼容、结果提取失败、额外业务限制、时序问题及外部环境故障。

RQ2：基于多个正确实现及缺陷版本的执行反馈，多轮修订能否提高封存正确实现的稳定接受率，并保留对目标业务缺陷的有效检出？

RQ3：收益是否来自新增执行反馈、多实现覆盖和正负例联合约束？需要与相同轮数的无新增反馈修订、相同预算的独立候选搜索比较。

RQ4：修订后的测试在重复执行、未见组件表达和未见前端技术栈上是否稳定，代价是否可接受？

主要假设是：在义务不变的条件下，LLM 可通过跨实现反馈修复测试对具体页面结构的绑定。这个假设有可能被否定。若仅开发集改善、仅增加运行预算改善，或者接受率上升伴随缺陷检出下降，应分别报告为过拟合、执行配置改善或判定放松。

## 1.2 评价单位与研究范围

基本单位是“需求 × 根实现 × 规格版本”。某需求包含多个场景时，全部场景都属于该单位；一次执行只有在全部必测场景通过且没有跳过时才记 PASS。一个根实现可以支持同一应用中的多条需求，因此这些单位并非统计独立。

正确标签只表示选定需求及必要前置流程在冻结场景内得到支持，不表示整套软件无缺陷。第一轮固定后端运行环境，主要考察前端框架、组件表达和 DOM 组织变化；不据此宣称任意全栈、移动端或任意新需求均可泛化。封存阶段的需求与开发阶段相同，变化的是实现，因而结论是跨实现迁移，跨需求迁移需要另设实验。

最终被部署的评测器是冻结的 Playwright 测试与确定性适配代码，运行时不调用 LLM。LLM 在离线修订阶段工作，不更新模型权重。运行时视觉代理或语言模型操作页面可列为后续方向，不能与本轮结果混算。

# 2 固定基线并区分两种规格

## 2.1 本次采用的版本

主协议固定上游 code-philia/arc-bench 的提交 c583968dcde891cf58ad3b54a03c757affc44c54。这是 10 月 18 日方案采用的版本，本次已用本地 Git 对象核对关键需求、测试及 setup 脚本，不将其称为永远最新的版本。

当前工作区 HEAD 为 8ec3b99a78ea40d1ec68c134373adbe74c722d8e，目录仍为 arc-bench/webapp/<app>；上述上游提交使用 arc-bench/<app>，且根目录没有预生成的 package.json。正式实验须从固定提交导出独立快照，不能直接以工作区的 npm test 充当上游基线。现有修改与旧实验全部保留。

历史材料提供的是选题依据。10 月 17 日审查包含六类最小 HTML 局部匹配反例和一个默认等待预算问题，没有证明六个完整合规应用被误拒。Keep 多行内容、通知叠加、ctrip 嵌套列表等只能作为待完整复现的风险。BookStack REQ-6.4 的固定 placeholder 与命名 textbox 约定之间也仍需完整规格审查和运行核验。[资料 A、B]

## 2.2 两条规格轨道

表 1　先验证现有规格，再单独考察界面约定放宽

| 轨道 | 必须保持的内容 | 可以研究的变化 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 原规格 | 全部业务义务和明确公开的 role/name、入口、数据与时间约定 | 规格未规定的包装层、CSS、内部状态、合法正文呈现等 | 前期流程检查和历史兼容性对照 |
| S1 业务保持规格 | 与 S0 相同的业务义务，以及冻结的可发现性和可访问性要求 | 明确列入放宽清单的控件类型、命名形式或页面组织 | pilot 与正式主实验 |

S0 描述现有工具承诺兼容的范围，不裁定这些约定是否值得长期保留。若 S0 明文要求特定 role/name，违反该条款的实现不能被称为“原规格下的正确实现”；但它可能满足全部业务目标，并在 S1 下成为合法样本。反过来，现有约定已经公开，也不构成拒绝研究更宽兼容范围的理由。Playwright 官方提供角色、可访问名称和显式测试接口等定位方式，这属于工程手段，不是某种固定页面表达最优的证据。[来源 1]

S1 必须在构建新材料前发布逐项变更清单，记录“原条款、作用、放宽后条款、保留的业务条件、核验方式”。用用户是否能识别、操作并得到规定结果来判断约定的必要性，不能因为原测试使用某名称就认定该名称必需。未列入变更清单的要求保持 S0；不允许看到某个新实现失败后才补发例外。

S1 首轮冻结以下变化维度。它们是受控的可变界面范围，不代表取消界面契约。

1. 名称表达：固定词面可替换为同一语言中清楚表达相同操作的名称，图标按钮有可识别的名称。保留操作含义、目标对象和可发现性；关闭并自动保存不能改成必须另点 Save。

2. 控件表达：在实际语义相符的前提下，允许原生输入、自定义输入、富文本编辑器、菜单选项或筛选选项使用各自合理的操作方式。保留能输入、选择、校验和通过规定交互到达结果的能力，不接受无法正常操作的任意可点击 div。

3. 对象组织：笔记和航班可使用不同卡片、列表或表格组织，不强制给每条记录附加原测试专用的 region/listitem 命名。仍须有可见的唯一业务标识，能区分对象及其动作和字段。

4. 结果呈现：正文换行、通知位置、成功措辞和高亮的 DOM 可变。保留规定内容、数量、持续或消失条件，以及真实可见的高亮；不以新结构为由遗漏视觉义务。

给实现者的是含义和约束，不是方法开发者提前编写的所有名称/控件别名表。独立核验者审定每个具体表达的合规性，封存实现的具体措辞和 DOM 不回传给方法。主报告按变化维度分别给接受率，记录适配器复杂度、人时和新增错误，判断更宽接口是否值得；不预设放宽越多越好。

每个单位分别登记 S0 与 S1 标签。主样本集合和本文预算以 S1 为准，不与另一轨道的单位重复计数；其中至少一个开发族保留 S0 约定，至少一个封存族包含经独立认证同时满足 S0/S1 的需求单位，具体清单在方法运行前冻结。S0 兼容子集上可报告原测试的合规接受情况，S1 合规但 S0 不合规的部分用于展示旧接口适用边界，不能称为原规格误拒。

S1 主因果比较是 M2 对同样获得 S1 规格的 M0L、M1、M3、M4；原测试 M0 仅为历史工具覆盖范围和整体迁移成本的参考。S1 候选通过不自动证明它还检查了全部 S0 接口约定；如需完整的 S0 方法排名，须冻结独立 S0 测试包和运行预算，不能直接挪用 S1 成绩。

## 2.3 规格审计表

逐条阅读 ROOT、所有祖先节点、原子需求、scenarios、environment、data registry、依赖、引用图片和公开执行说明。区分 optional visual reference 与强制行为；文本与图片冲突、遗漏边界或存在两种合理解释时，记入歧义表，在标签冻结前处理。不能仅用某个测试的断言倒推出需求。

每条条款归入以下四类，并保存出处、适用范围和决定理由：

1. BUSINESS：输入分区、身份绑定、集合成员、数量、状态变化、持久化、错误处理及明确视觉效果。

2. INTERFACE_REQUIRED：当前轨道明确保留的入口、可发现性、语义可访问性、键盘操作和公开数据接口；S0 的精确 role/name 若在 S1 放宽，记录为 INTERFACE_RELAXED，并说明业务义务为何不变。

3. FLEXIBLE：需求没有约束或明确允许变化的实现细节。

4. UNRESOLVED：含义未确定；影响标签的条目解决前，不进入主结果。

规格清单须把每个场景映射到义务 ID，后续断言和失败归因都使用这些 ID。任何变更产生新版本与变更原因，禁止依据封存测试结果反向修改规格。

# 3 需求选择与样本规模

## 3.1 第一阶段固定三条需求

表 2　三条需求均包含两个完整场景

| 需求 | 必须覆盖的业务条件 | 代表性有效缺陷 |
| --- | --- | --- |
| Keep REQ-2.2 | Close 自动保存恰好一条；标题和多行正文正确；刷新后保留 | Close 丢弃输入；仅内存保存导致刷新丢失 |
| Keep REQ-4.1 | 标题和正文不区分大小写匹配；排除不匹配对象；正确高亮；标签建议筛选；清空恢复 | 忽略正文匹配；标签筛选仍显示无标签对象 |
| BookStack REQ-6.4 | 从列表打开所选页面；标题和正文正确；Edit 预填对应内容并出现 Save Page | 总打开第一篇；重开编辑器时正文为空 |

表中的 Close、Edit、Save Page 等名称沿用原需求，便于定位场景；S1 保留它们所代表的业务动作，不自动要求相同词面或 DOM 角色。所有 15 个正式场景都要建立“原文动作 → S1 语义动作 → 保留义务”的映射，不能因接口放宽删掉场景。

Keep 搜索的隔离后缀不能引入关键词 st；标签分支包含 REQ-2.8 的必要前置。BookStack 必须具备进入应用、创建书籍和页面的前置流程，并准备两篇标题与正文不同的页面、选择非第一篇，以确保“打开错误对象”的负例确实显现。创建前置数据若规格要求通过 UI，则候选测试也须遵守。

每条需求四个独立根实现，A、B 用于开发，C、D 封存；每个正确单位配两个有效缺陷版本。共 12 个正确单位、24 个缺陷单位，36 个运行目标。Keep 两条需求可共享一套根应用，所以需构建最多八套应用切片，而非十二套完整应用。

先做 BookStack REQ-6.4 的两个开发实现与各自一个缺陷版本，验证认证、重置、执行、取证和统计流程，可先保留 S0 约定降低设施调试复杂度。完成 S1 变更清单后，对同一开发家族构建并认证规定的合法变化，再开展三需求 S1 pilot。流程检查不当作正式收益；随后按预定顺序完成另外两条需求，不因结果不显著而临时换题。第一阶段没有独立验证集，只能作可行性证据。

## 3.2 正式阶段固定六条需求

表 3　在三条 pilot 需求基础上增加状态和表单场景

| 新增需求 | 场景数 | 必须覆盖的条件 | 三类负例候选 |
| --- | --- | --- | --- |
| Keep REQ-2.4 | 3 | 移至 Trash、Undo 恢复、通知手动关闭和自动消失 | 未移入 Trash；Undo 恢复错误对象；通知不自动消失 |
| Keep REQ-2.6 | 3 | 归档、Undo、指定对象取消归档、相关刷新结果 | 归档错误对象；Undo 丢失内容；取消归档状态刷新后丢失 |
| ctrip REQ-2.4 | 3 | 三个指定航班及字段、查询条件保留、同城拒绝、空结果与 Modify search | 漏掉指定航班；同城查询仍执行；空路线显示已有航班 |

六条需求共 15 个场景。原 pilot 三条在正式阶段各补第三个有效缺陷：Keep REQ-2.2 重复创建，Keep REQ-4.1 不排除无匹配笔记，BookStack REQ-6.4 编辑器预填另一篇正文。缺陷只是候选，必须通过第 5 节的有效性核验后才能入库。

正式材料目标为六条需求 × 六个根实现族 = 36 个正确单位，每单位三个有效缺陷，共 108 个缺陷单位、144 个目标。三款应用每族各一套，共最多 18 套应用切片。每个缺陷版本从正确父本单独派生，禁止累计多个故障。

需求选择在运行候选方法前冻结，依据行为类型和实现成本，不按哪条需求最容易产生误拒挑选。若某需求无法独立核验，应报告退出原因和实际规模，修改协议版本；不能看到方法效果后用有利需求替换。Keep 占四条，因此除需求宏平均外，必须另报应用宏平均与逐应用结果。

# 4 构建跨栈实现并隔离数据

## 4.1 根实现与技术栈安排

表 4　正式阶段的建议划分

| 族 | 前端选型 | 划分 | 要检验的差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | React 加原生控件 | 开发 | 基本实现 |
| B | Vue 加组件库 X | 开发 | 不同框架和控件组织 |
| C | React 加组件库 Y 的独立实现 | 开发 | 同栈不同表达 |
| D | Vue 加独立自定义控件 | 验证 | 未参与修订的实现 |
| E | React 加未见组件库 Z | 封存 | 已见框架中的新实现和组件 |
| F | Svelte 加独立控件 | 封存 | 未见前端框架 |

X、Y、Z 是预注册时必须填写的实际库名及版本，不允许在报告中保留占位符。库选择取决于能否满足冻结的 S1 和正常使用习惯；A 另保留 S0 约定，封存兼容子集也按预先清单保留。合理控件可以采用不同角色与名称，但不得违反其实际语义及已保留的可访问性要求。第一阶段使用 A、B 开发，另建 Cpilot 和 Dpilot 为 React、Vue 的独立实现留出；Svelte 保留给正式 F。pilot 一旦开封，相关代码、模板、布局和修订知识均记为已暴露；正式封存 E、F 必须新建，不能把 pilot 材料改名后再次称为未见。“未见框架”仅指本项目修订和验证未使用，不指模型预训练从未见过该技术。若此前已实际利用 Svelte 反馈，F 须另选未暴露框架或改称未见实现。

同一库若跨划分复用，必须标记为“已见组件库”，不能计入未见组件证据。所有根实现登记 framework、组件库及版本、builder、生成模型与会话、模板来源、commit、共享代码、布局/导航/正文/输入控件形式。同源、复制、移植及派生合法变体按根家族整体划分，缺陷随正确父本走。

前端栈和界面形式同时变化只能支持整体迁移，不能证明框架本身造成收益。补充机制诊断可在开发父本上一次只改一种合法表达，如换行 DOM、嵌套列表或 SPA 导航；这些配对变体不算新的独立实现。

## 4.2 实现者的输入和限制

实现者只读取冻结的公开规格、必要资源及运行协议，不读取待比较测试、候选补丁或测试成绩。允许使用 LLM 实现，但不同根实现使用独立会话和提示；改变技术栈但复用核心前端代码不能声称独立根实现。保存全部生成和人工修复来源。

每套应用提供启动、健康检查、停止和重置入口，以及固定 seed 的初始化能力。健康检查、清库和基础数据初始化属于统一环境管理，不进入待测功能；测试不得用这些接口直接创建要求由用户操作产生的笔记、保存页面或制造成功状态。

后端建议先使用统一运行基座，以降低构建成本，但业务状态不能只存在于测试桩。实现契约仍决定持久化含义；“刷新保留”不自动扩大为跨设备同步或服务器重启保留。共享基座及其可能产生的共同错误须披露。

## 4.3 访问权限与冻结顺序

材料构建者和独立核验者可接触产品与规格；方法开发者只看开发实现。验证协调者按固定规则运行验证集，方法开发者只能收到一次候选编号及门槛通过情况，不收到逐实现 DOM、源码、补丁建议或可反推页面的轨迹。封存材料在所有方法、提示、预算和选择规则冻结之后才交给最终运行程序。

建议按以下顺序签收：需求与场景 → 规格条款 → 正确/缺陷材料及认证证据 → 家族划分与暴露台账 → 方法与预算 → 候选 hash → 最终开封。每项记录日期、负责人、文件 hash 和依赖版本。

验证集只做一次接受或回退判定。若据此调提示、重做方法或查看失败详情，该验证集转为开发资料，并重新安排验证集。封存集一经用于修订，就失去封存资格。独立维护者保管目录是推荐做法；单人完成时使用独立上下文和访问日志，只能声称程序性隔离，必须披露人工盲法不足。

# 5 正确性与缺陷的独立核验

## 5.1 正确样本的准入流程

第一步，由规格整理者把每条场景转换为人工可执行核验清单，写清前置状态、动作、目标对象、预期结果及必要证据。清单不得从候选测试成败生成标签。

第二步，由核验者从干净环境通过用户入口执行全部场景。保存动作记录、截图或视频、业务状态前后差异、刷新证据和运行条件。必要时使用独立探针或只读数据库检查佐证持久化与对象身份，但 UI 可见性、可操作性和视觉高亮必须由 UI 证据支持。只验证 API 返回正确不能证明页面正确。

第三步，由第二名核验者独立复核所有封存正确样本和所有缺陷的关键见证，开发/验证样本至少复核每条义务与全部争议。条件允许时全量双人独立核验；若只有一人，分开实现与核验会话、隔期复核，发布复核覆盖率，降低“独立人工真值”的论断强度。LLM 可辅助列清单，不能独自作最终裁定。

第四步，在三次独立重置下确认正样本的全部义务稳定满足。标签为 SATISFIED、VIOLATED 或 UNDETERMINED；只有 SATISFIED 入正确集合。记录所有未准入材料及原因，不能静默删除原测试拒绝的正确实现。三次复核不是形式化正确性证明。

## 5.2 有效缺陷的准入流程

每个缺陷必须有正确父本、单一目标义务、最小补丁、触发输入和独立违反证据。父本与缺陷使用相同 seed 和流程，连续三次独立运行显示父本满足、缺陷违反目标义务，同时前置流程可达、应用可启动、无无关崩溃。

判断变异是否有效不依赖待评测测试能否检出。若改动未生效、等价、目标流程不可达，或只造成安装失败，该版本不进入有效缺陷集，应修复或按预定次序重新构造并记录尝试。规格要求存在的入口被删除本身可以构成业务缺陷，须有独立证据；其“不可达”不同于被无关登录故障阻断。

每条需求的缺陷目录明确哪些用于开发反馈、哪些仅用于封存。在正式阶段，每个封存正确单位的三个负例中，至少一个为开发反馈中未出现的故障机制。比如开发集出现“删除数据”，封存集可出现“状态写入到错误对象”；不能只将变量名改写后称为未见故障。若做不到，按已见故障型迁移报告，不声称检出未知缺陷类型。

对在 pilot 中已经全数暴露的故障目录，正式材料需另补新机制以满足上述约束，最终以 protocol 中的故障机制清单为准。语义上相同的故障跨栈移植仍属同一机制。

## 5.3 真实缺陷与注入缺陷分开

人工构造的业务变异是有效性受控的代理，不能直接称为自然发生的真实 bug。另收集自然生成过程中发现并修复的缺陷，保存 buggy/fixed 提交、原始需求、独立触发步骤和修复证据；从构建家族整体隔离，排除仅使构建失败的记录。

正式阶段以覆盖至少三类行为、两个应用的六个自然缺陷配对为收集目标，不把未达数量作为造假的压力。自然缺陷单独统计和展示，不加入固定变异分母。若没有足够自然缺陷，结论写为“对经过核验的注入业务缺陷保持检出”，真实缺陷外部有效性列为待验证。

## 5.4 标签冻结后的争议

看到方法结果后才怀疑标签时，交给不知道方法名称的核验者按原规格复核。保留原始数据、争议记录和修订前后两套统计，对全部方法一致应用修订；不得只纠正有利于某方法的样本。若争议改变规格含义或占比较高，暂停主结论，发布新协议后重建未暴露材料。

# 6 分离操作层 观察层与业务判据

## 6.1 三层接口

操作层回答“怎样在页面上完成指定用户动作”。例如打开编辑器、按业务身份选择页面、输入标题、点击 Close、搜索、刷新。适配规则由实际页面可见属性决定，不根据实现编号、框架名称或测试集路径分支。

观察层回答“页面目前实际呈现了什么”。输出包含对象身份、标题、正文行、可见集合、所选字段和状态的结构化 Observation，并附证据来源、唯一性、原始值和无法提取原因。提取器不得读取 expected 结果后填补缺失值，也不得返回硬编码答案。

业务判据回答“这些观察是否满足被冻结的义务”。比较对象集合、身份、数量、前后状态及刷新保持等。业务判据读取 Observation 和场景输入，不知道 CSS selector、组件库或框架；每个检查关联义务 ID。执行错误单独报告，不能让缺失 Observation 默认满足断言。

关系如下：冻结场景 → 操作适配器 → 浏览器真实状态 → 结果提取器 → 带证据的 Observation → 固定义务判断。独立认证使用另一份核验流程，不能复用待优化提取器作为真值。

## 6.2 Keep 创建笔记的具体例子

操作层通过规定入口创建标题唯一的笔记，输入两行正文，并点击 Close；不能将 Close 替换成 API 保存，也不能补点一个会改变语义的 Save。观察层只在对应笔记区域读取标题和可见正文，在刷新后重新定位并提取。

业务判据检查编辑器关闭、目标对象恰好一个、标题相等、正文两行内容和次序正确、刷新后仍满足要求。正文可由保留换行的文本、br 或多个块级段落呈现，只要满足规格规定的可见内容；观察层可以规范化换行符，但不能删除一行、丢弃重复内容或把不同对象的文字拼接成正确答案。

“一行显示多行源文本”是否满足场景的多行呈现要求，应在契约中预先确定。视觉高亮属于明确义务时，DOM 角色仅证明可定位，不能单独证明视觉区别；需要固定的样式证据规则或独立截图审查，阈值不得为某候选临时调整。

## 6.3 适配边界与保护检查

所有候选只允许修改指定的操作、提取和测试编排文件。BUSINESS 义务清单、必测场景和已审定的判据核心保持只读；判据核心若发现错误，应暂停该需求，按规格修订流程统一修正所有组，不能作为方法私有补丁。

为防止提取器掩盖错误，在开发阶段准备真实观察样本：正确正文、缺一行、重复对象、错误标题、额外列表项、错误对象预填和未持久化。固定业务判据对这些样本须给出预期结果。另运行“永远 PASS”的测试和“永远抛错”的测试，确认统计分别给出高接受低检出、低接受低有效检出；二者都不能被误判为好方法。

不允许跳过场景、减少义务、吞异常后继续判通过、读取认证标签或隐藏应用状态、根据 variant_id 走特殊逻辑、直接写 storage/数据库制造结果、让实现配合候选测试增加私有 test-id。统一公开 test-id 是另一种需产品接入的方案，可单列对照，不作为无修改迁移的主方法。

定位必须先确定目标业务对象和作用域，再选择其中的动作。多候选时先验证唯一性；没有身份依据的 first()、nth(0)、宽泛正则和无限 fallback 不作为合格修复。对会改变数据的动作，不能失败后盲目重复点击，防止一次操作变为两次提交。Playwright 的 actionability 和自动等待可减少时序问题，但不能代替业务判据或数据隔离。[来源 2]

# 7 方法组别与修订算法

## 7.1 第一阶段的方法

表 5　先比较原始测试 分层基线和两个修订流程

| 方法 | 输入与操作 | 独立生成次数 |
| --- | --- | --- |
| M0 归一化原测试 | 原 spec 和 helpers 不改；统一执行配置，作为历史工具参考 | 0 |
| M0L 分层契约基线 | 获得完整 S1；固定判据，采用静态通用适配，不用 LLM 修订 | 0 |
| M1 单轮修订 | 原测试、规格、M0L、冻结判据及两基线在开发正负样本上的反馈；修订一次 | 2 |
| M2 多轮反馈 | 与 M1 相同首轮；后续读取本轮候选的开发正负反馈，最多三轮 | 2 |

M0L 与所有分层修订组共用同一份 S1 规格、接口、场景输入和判据核心。它在读取开发实现的执行反馈前构建，依据公开 S1 加入一般性的角色/字段关联定位、对象作用域与支持的控件操作分支，不故意保留已经被放宽的单一名称限制来制造弱基线。适配逻辑不能读取具体实现或认证时写的专用选择器。建议静态适配开发限每需求四小时并记录实际工时；规格整理与判据实现属于所有方法共享成本，另记。

M0 到 M0L 的全部变化须逐项登记为“规格范围调整、输入覆盖补足、判据整理、静态适配”之一。例如原 BookStack REQ-6.4 每个 case 只创建一篇，而独立负例需要两篇并选择非第一篇；这项输入增强属于 M0L 及所有修订组的共同改动。该基线可能已因人工工程而改善，因此不能把 M0 到 M2 的全部收益归给 LLM。

M1、M2 的每个对应生成重复强制共享同一首轮候选及其反馈预算：M1 到此停止，M2 继续；若首轮未合格，M1 回退 M0L，M2 仍可在剩余轮次尝试。无合格候选或无收益的生成重复也必须保留，回退为 M0L，不删除困难重复。M0L 本身在某正确实现上不能运行也照常计分，不为获得更好基线临时手工修复。共享执行只复用候选 hash、产品 hash、契约、环境、输入 seed、重复编号都相同的结果，日志同时列逻辑实验机会与实际执行次数；封存稳定性检查不以缓存代替真实重复。

另保存 M0raw，使用上游原配置执行开发集，仅用于分析配置差异。所有正式比较使用统一配置，方法增量相对 M0L，历史工具差异相对 M0；不能将更长的等待时间算成 LLM 泛化能力。

## 7.2 正式阶段的预算匹配对照

正式阶段 M1、M2 各做三次独立生成，再加入以下两个方法，各做三次。生成组使用同一模型快照、初始输入可见范围和每次 token 上限；M2、M3、M4 的候选数及总预算上限相同，M1 是低预算单轮参照。M0/M0L 无模型调用，不能说与生成组的生成预算相等。

M3 无新增执行反馈：三轮文本审查，初始数据与 M2 完全相同，后续不将新候选运行结果、编译错误、接受位或由运行成绩选择的编辑基底交给模型。M2、M3 都无条件从上一轮输出继续；M2 收到新增反馈，M3 仅收到固定审查指令。全部候选生成后，外部程序才按相同规则选优。这使 M2 与 M3 的差异主要落在新增执行证据。

M4 独立候选搜索：从同一初始输入独立生成三个单轮候选，彼此不见补丁和反馈；外部程序用相同开发集执行和选择规则选优。与 M2 使用相同候选数和执行次数上限，检验迭代是否优于多采样。

M0、M0L 各一套，四个生成方法各三套，最终共有 14 套候选系统。每套由六条需求的测试包组成。可以另加按固定工时修复的人工版 H，标为工程参考，并单列人工成本，不将其纳入预算等同的 LLM 对照。M2 相对 M0L 的增量用于判断 LLM 是否超出共享契约与工程重构的收益。

## 7.3 多轮反馈的具体步骤

步骤 1：在所有开发正确父本及全部开发缺陷上运行 M0、M0L，生成按需求和义务组织的报告；M0L 是修订起点。反馈只包含开发材料：场景、实际动作、候选元素、操作前后 DOM 或无障碍摘要、原始观察、失败归因、参考标签和缺陷触发证据。

步骤 2：每个需求、每个生成重复开独立上下文，最多三次模型修订调用，每次最多 24 000 输入 token、6 000 输出 token；明确工具可见路径。模型返回补丁、义务到断言映射、修复理由、仍未解决的失败。若模型不能满足上下文预算，按固定顺序摘要并保留原证据链接，不能只向某组提供更多资料。

步骤 3：应用补丁到新候选目录，做解析、类型/导入检查、case 清单和绕过行为审计。非法候选记 TEST_ERROR 或 POLICY_INVALID，仍消耗该轮预算，不额外免费补问。

步骤 4：候选在完整开发矩阵上运行，每个目标独立重置三次。即使正确父本被候选拒绝，也继续评测对应缺陷；记录缺陷原始结果，但有效检出按父本通过条件计算。此规则防止因预筛选删掉困难分母。

步骤 5：保留所有候选、反馈和费用。M2、M3 以最后一轮输出作为下一轮编辑基底，即使该输出失败也不回退编辑基底；无法应用的补丁以原始文本保留，M2 可依据错误信息修复，M3 只能自行审查。M2 每轮获得实际反馈，M3 不获得任何新的运行结果。除总预算耗尽或服务不可用外都完成预定三轮；不得依据运行成绩提前停止 M3，避免停止信号泄漏反馈。最终部署版本由下一节规则选择，可以回退 M0L。

步骤 6：开发阶段结束后只提交一份开发优胜候选到验证协调者。若验证未通过第 7.5 节门槛，则回退 M0L；禁止再生成或挑第二份候选试探验证集。冻结最终 hash 后才执行封存评价。pilot 没有验证集，跳过此步骤中的验证判定，直接冻结开发选出的候选。

## 7.4 候选选择规则

先检查场景完整、义务完整、接口合法、无绕过行为。通过后，要求 M0L 已稳定接受的开发正确单位不退化，M0L 已有效检出的开发负例不变为未检出；保护的是逐项清单，不能用一个新检出抵消另一个失去的检出。

所有方法使用同一份冻结的 M0L 保护清单，在全部候选生成后统一选择，不根据中途新成功扩展保护清单。满足保护条件的候选按开发 CAR@3 优先、EDR@3 次优排序；完全相同则选较早候选，稳定性和耗时另列。M0L 本身也参与选择，没有合格改进则返回 M0L。M2、M3、M4 的保护与排序规则完全一致；每轮得失仍逐项公布。任何规则调整只能发生在新协议与新封存集下。

## 7.5 验证门槛

对每个需求单独验证：候选不得丢失 M0L 在验证集稳定接受的正确单位或有效检出的缺陷，不得新增 TEST_ERROR/POLICY_INVALID；且对应义务映射完整。没有正增益但不退化可以保留，验证只负责阻止明显回归，不要求验证单元必须有提升。某需求回退仅替换该需求测试包；共享 helper 若改变，必须重跑其影响的全部需求并按同一规则决定，不能悄悄交叉污染。

## 7.6 机制消融

先完成正式主比较，再在同一冻结协议下执行预先登记的消融；不能看到封存结果后临时选择有利消融。资源不足时优先前两项，并在开封前确定哪些属于本次计划。

表 6　每项消融仅改变一个因素

| 变体 | 改变 | 可以回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| M2 单实现 | 只反馈开发 A，其他预算不变；在完整开发集上仅做外部审计 | 多种正确表达的反馈是否必要 |
| M2 正例反馈 | 模型只收到正确样本反馈；负例仍参与外部保护选择 | 负例信息是否帮助修订，而非只靠事后筛选 |
| M2 不分层 | 业务义务不变，但操作、提取和断言写在同一 spec，其他输入预算不变 | 显式分层是否提高迁移与审计性 |

单实现变体的候选选择只使用 A 的分数，其他开发实现的外部审计结果不参与选择或模型反馈；正式验证仍统一执行。正例反馈变体保留负例选择门槛，因此它检验的是“负例反馈”的贡献，不等同于完全移除缺陷保护。若另做无负例约束实验，必须单独命名，避免错误归因。

# 8 统一执行与失败归因

## 8.1 运行条件

主环境固定 Node 22、上游 setup 锁定的 Playwright 1.57.0 及其对应 Chromium。记录准确 patch 版本、浏览器 build、OS 或容器 digest、CPU/内存和依赖锁文件。若平台必须改用其他 Playwright 版本，在任何正式比较前统一更换并发布协议修订，不将不同版本混为同一实验。

所有方法单 worker、retries=0、同一 viewport、locale、时区和固定业务时钟；建议 viewport 1440×900、locale en-US。Keep 使用其规格的 2026-07-21T12:00:00Z；ctrip 使用 2026-07-19 08:00 Asia/Shanghai；其他应用逐条提取要求，不使用机器当前日期替代。主配置每个 case 总时限 120 秒，action 15 秒、navigation 30 秒、普通 expect 10 秒；规格允许较长等待的义务显式使用同一语义预算，如通知自动消失 60 秒。

120 秒是统一的初始预算，不是所有任务性能合格标准。流程预检若发现无法容纳合法行为，必须在方法比较前统一调整并冻结，同时保留原配置诊断。禁止仅给改进组延长等待或加重试。Playwright 的失败后 retry 与本研究的独立重置重复是不同机制；retry 必须关闭。[来源 3]

## 8.2 一次执行的顺序

创建隔离实例或清理数据库、localStorage、IndexedDB、cookies 和缓存；装载规定基础 seed；设置前后端业务时钟；启动并核对当前构建 hash；创建全新浏览器上下文；通过规定入口执行该需求全部场景；保存 JSON report、trace、截图和服务日志；关闭浏览器与应用；校验环境清理完成。

每个目标执行 K=3 次，使用预注册的不同 run_id 与成对一致的 seed。一个重复内父本和缺陷、不同方法使用相同输入分区；记录确切测试数据。不能采用“三次有一次通过”的规则。生成重复和执行重复分别编号，不混成样本量。

在每个重复块内用固定随机 seed 打乱方法顺序与目标顺序，避免缓存、机器负载和时间漂移偏向某方法。样本代码和测试均使用内容 hash 绑定，防止运行旧服务。并行可发生在隔离容器之间，不能改变单个测试实例的 worker 数。

## 8.3 结果状态与有效检出

表 7　每次运行保存一个终态和完整归因

| 状态 | 含义 | 对主指标的处理 |
| --- | --- | --- |
| PASS | 所有必测 case 与义务通过 | 正样本可计接受；负样本为存活 |
| ASSERTION_FAIL | 到达相关业务判断后断言不满足 | 经独立归因后才可能计目标检出 |
| ADAPTATION_FAIL | 合法页面无法定位、操作或提取 | 正样本不接受；通常不算目标缺陷检出 |
| TEST_ERROR | 测试语法、导入、工具调用或候选执行逻辑错误 | 保留在固定分母；不算有效检出 |
| POLICY_INVALID | 跳过、吞错、绕过 UI、读取标签等协议违规 | 候选不可用，回退并保留记录 |
| INFRA_UNRESOLVED | 外部浏览器、端口、磁盘或服务基础设施异常未解决 | 标未知，按缺失规则报告界限 |

target_failure_confirmed 不是由“测试失败”自动推出。原始目标失败归因须满足：目标变异独立有效；测试轨迹执行到目标义务或独立确认该义务要求的入口确实缺失；失败机制与违反义务一致；不是因为无关前置流程或提取器错误。此字段不包含父本成绩；汇总 EDR 时再要求正确父本三次稳定通过，使原始缺陷证据和配对有效检出可分别审计。

例如 Close 按钮被违规删除，找不到 Close 可构成目标检出；而缺陷只改变保存内容，测试先在无关登录超时，则不构成目标检出。结果归因采用匿名方法编号，争议由第二人复核。保存目标是否到达、检查是否执行、缺陷是否显现三个字段，避免把“没有看到错误”当作业务正确。

外部环境异常最多允许两次修复后重跑，所有方法按同一规则处理并保留原始记录；定位超时、候选脚本错误、产品真实崩溃不能借此无上限重试。重跑后仍未知，主表给计划数量、完成数量和未知数量，不静默删除。

# 9 指标与统计分析

## 9.1 主指标

以下名称为本项目的操作性定义，@3 表示三次独立重置全部满足。对需求 r，令 C_r 为冻结正确集合，M_r 为独立认证的有效父本—缺陷配对集合。令 A(T,c)=1 表示候选 T 在正确单位 c 上三次均 PASS；D(T,m)=1 表示三次均因目标义务被确认拒绝。

CARr@3 = Σ A(T,c)|Cr|

EDRr@3 = Σ [A(T,parent(m)) × D(T,m)]|Mr|

主结果先逐需求计算，再对六条需求等权平均；同时报告逐应用、逐实现族、逐缺陷类别的 k/n，以及应用等权平均。零有效样本写 NA。样本分母由独立认证决定，不因某方法不接受父本或不执行目标而缩小。

EDR 同时要求接受正确父本和拒绝对应错误版本，所以能惩罚“永远失败”的测试。CAR 改善也可能使 EDR 增加，即使缺陷断言本身没变。因此另报条件检出率 CDR：只在本方法父本三次通过的配对中计算 D，并明确这个分母随方法变化。再报 M0L 与 M2 都接受父本的共同子集检出，以及“新增有效检出中由父本恢复带来的数量”，用于解释机制，不能用条件结果替代主 EDR；M0 的相应分析另列为历史参考。

原始缺陷拒绝率仅统计缺陷是否非 PASS，不加父本与目标归因，作为诊断值；它不能代表真实错误检出。被候选拒绝的正确单元统称未接受，再分语义额外限制、定位/操作/提取失败和测试工具错误，不能把所有 1−CAR 都叫语义误判。

## 9.2 稳定性与缺失

Flaky@3：完成三次业务执行的单位中，既出现 PASS 又出现 ASSERTION_FAIL/ADAPTATION_FAIL 的单位比例。TEST_ERROR/POLICY_INVALID 和 INFRA_UNRESOLVED 不塞进这个二元指标，另报出现比例与全部终态的状态翻转率。分别计算正确集和缺陷集，再给合并值；始终失败也会 Flaky=0，必须与 CAR、EDR 一起解释。

对于外部基础设施未决，给固定计划分母下的保守下界和理论上界：已确认成功数/N 与（已确认成功数+尚可能成功的未决单位数）/N。若某单位已有一次确定失败，其 CAR@3 上界也为 0，不能因另一次未知又把该单位加进上界。EDR 上界同理同时检查父本与缺陷条件。另列完成案例估计，但不能只给完成案例百分比。

报告 K=3 的局限。即使每次独立执行失稳概率为 10%，三次恰好都没有失稳的概率仍为 72.9%。正式主评价结束后，对所有方法在预注册的稳定性子集执行 K=10（建议每需求至少一个封存正确父本及其全部缺陷），不根据谁刚好表现不好挑子集；该结果单列为压力检查。

## 9.3 成本与不确定性

成本记录模型调用次数、输入输出及缓存 token、按记录时价格计算的费用、人工规格/标注/审计工时、每轮执行次数、墙钟耗时、CPU 时间或资源用量、最终单例耗时中位数与 P95。缺失 token 不能按 0 处理。构建样本的费用和修订评测器的费用分开列。

pilot 仅报告 k/n、配对变化和生成重复分布，不做夸大显著性的推断。正式实验先对每个生成重复报告结果，再汇报平均与范围，不以最好一次替代总体。三次执行不是三个独立实现，三个故障也不是三个独立软件。

正式阶段可给探索性的配对分层 bootstrap 区间：以应用根实现为相关单元，保留其全部需求和缺陷，在每次重采样中保持各方法同一配对，另在生成重复层重采样。需求宏平均按原定义重算，固定随机种子，10 000 次。只有三款应用和两个封存家族时区间可能非常不稳，必须说明有限样本支持范围；不得按全部执行行独立 bootstrap 或据此声称普遍显著。要做更强的总体推断，优先增加独立根实现和应用，而不是重复运行次数。

主比较预注册为 S1 下的 M2 对 M0L；M2 对 M3、M4 检验反馈与迭代机制，M2 对 M1 描述追加修订收益。M0 只作历史工具参考，其在新增合法范围上的拒绝不能单独证明 LLM 方法有效。M0L 若已解释全部收益，应归因为规格整理和分层工程，而非 LLM 迭代。其他比较与消融标为次要，不逐项寻找最显著的结果。小样本不以未显著证明无差异或等效。

# 10 继续条件与失败后的动作

## 10.1 pilot 的继续门槛

先要求材料认证完成、三次重置一致、固定分母和取证可用，再判断收益。建议门槛为：M2 两次生成重复的封存 CAR@3 均不低于 M0L，相对 M0L 至少恢复两个“正确单位 × 生成重复”的接受，其中覆盖至少两条需求，且没有新拒绝；M0L 原本有效检出的每个关键负例在对应 M2 重复中不丢失；没有新增候选工具错误，Flaky@3 不上升。M0 有效检出的业务缺陷如有丢失也必须单独披露，但不把接口规范不同引起的拒绝算成检出。

门槛用于决定是否扩大投入，不是统计显著性声明。未达到时先按开发证据诊断：若 M0L 留出已经全接受，说明静态工程已解决当前材料，不必为证明 LLM 有用而制造难度；若 M2 只在开发集进步，优先检查过拟合；若负例检出退化，检查提取器与判据是否被弱化；若全部方法受重置影响，先修运行设施。查看 pilot 封存详情后形成的修改必须在新材料上验证。

## 10.2 正式实验的预定目标

建议工程目标为：M2 平均 CAR@3 相对 M0L 提升至少 10 个百分点，至少两款应用出现恢复，封存 E 和 F 的结果分别报告；平均 EDR@3 不下降，且三次生成重复都不丢失 M0L 已稳定检出的关键缺陷；Flaky@3 的宏平均不增加超过 5 个百分点，无新增系统性 TEST_ERROR。

正式封存每条需求只有两个正确单位，百分比变化呈离散跳变，须同时展示实际恢复/新拒绝数。上述 10/5 个百分点为可修改的预注册工程阈值，必须在开封前冻结；不把它们称为文献公认标准。任何关键缺陷退化均单独披露，即使总体 EDR 上升，也不得写“没有牺牲缺陷检出”。

若 M2 超过 M0L 但不优于预算匹配 M3/M4，只能支持“给定修订流程改善此材料上的评测”，不能证明执行反馈或迭代是独特贡献。若仅超过旧工具 M0、没有超过 M0L，则支持的是新接口范围和静态工程的价值。若自然缺陷数据不足，结论限定在注入业务缺陷。接口放宽方案即使没有带来 LLM 收益，也可作为独立发现：说明哪些固定约定可以移除、需要多少适配成本、错误检出是否受影响。

# 11 工程任务与交付接口

本节列出需要实现的实验工具，不表示仓库已经存在这些命令。推荐新建 experiments/cross-impl-generalization-v1/，不覆盖旧测试或旧结果。所有新脚本先通过微型固定样例检查，再运行真实矩阵。

表 8　工作项及完成标准

| 工作项 | 输入与输出 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 规格导出与冻结 | 上游 SHA → 需求包、条款表、hash | 全部祖先/场景/资源可追溯 |
| 应用生命周期管理 | variant manifest → 独立 URL 与重置日志 | 不复用旧进程；前后端数据清理可证 |
| 矩阵运行器 | 方法、需求、变体、重复 → JSONL 与证据 | 精确选择 spec；核对全部 case 数和终态 |
| 修订控制器 | 开发反馈与只读判据 → 候选补丁、费用 | 执行预算、权限和保护规则可审计 |
| 结果归因工具 | trace 与义务 ID → 原因及目标检出判定 | 匿名方法编号；争议可复核 |
| 汇总程序 | 冻结标签与结果 → 指标、逐项差异、缺失界限 | 永远通过/失败控制得到正确结果 |

矩阵运行器必须从 Playwright JSON reporter 获取每个 case 及重试 attempt，按“需求全部 case 通过”聚合。不得只解析 stdout 中第一条 passed，也不得仅设置 testDir 后以为运行了指定文件。--list 生成清单与 protocol 的场景映射比对，零测试、skip、only、重复 case、缺少 case 均要显式失败。

正式目录建议如下；封存材料只挂载给最终执行进程。

cross-impl-generalization-v1/
  protocol/       protocol.json  obligations.jsonl  exposure.jsonl
  snapshot/       upstream/  original-tests/  normalized-config/
  materials/      dev/  validation/  sealed/
  certification/ labels.jsonl  witnesses/  adjudication.jsonl
  methods/        M0/  M0L/  M1/  M2/  M3/  M4/
  revisions/      request/  patches/  feedback/  usage.jsonl
  runs/           dev/  validation/  sealed/
  analysis/       unit-results.jsonl  metrics.json  tables/

# 12 时间安排与预算

## 12.1 分阶段执行

表 9　按一名执行者和一名兼职复核者估算

| 阶段 | 预计时间 | 完成后应有的产物 |
| --- | --- | --- |
| P0 规格和基础设施 | 2–3 个工作日 | SHA快照、条款表、两个BookStack流程样本、runner检查 |
| P1 pilot 材料 | 4–6 个工作日 | 八套切片、12个正确单位与24个缺陷认证 |
| P2 pilot 方法与开封 | 2–3 个工作日 | 两基线与两个修订流程、324次留出执行、继续判断 |
| P3 正式材料与验证隔离 | 8–12 个工作日 | 六族三应用、36个正确单位与108个缺陷 |
| P4 正式方法与封存评价 | 5–7 个工作日 | 预算匹配对照、2016次主封存执行 |
| P5 消融及报告 | 4–6 个工作日 | 机制证据、自然缺陷补充、完整复现包 |

总计约 25–37 个工作日，按每天 4–6 小时有效研究工时约 100–220 小时，另预留 20% 材料返工和复核时间。前置流程与组件适配最可能超出估计。预算不足时先保留三个 pilot 需求的完整认证和封存评价，不用减少场景或省掉缺陷核验来凑正式规模。

## 12.2 执行次数计算

pilot 封存有 6 个正确目标和 12 个缺陷目标。M0、M0L 各一套、M1 两套、M2 两套，共六套：18 × 3 × 6 = 324 次需求级执行。每次包含该需求全部场景，不等于 324 个 Playwright case。

正式封存有 12 个正确目标和 36 个缺陷目标。M0、M0L 各一套，M1–M4 各三套，共十四套：48 × 3 × 14 = 2016 次需求级执行。若三项消融各三套，新增 48 × 3 × 9 = 1296 次；自然缺陷和 K=10 压力检查另计。

正式开发集有 72 个目标。按 M1 每重复一版、M2/M3/M4 每重复最多三版、各三次生成计算，最多 30 个候选版本当量：72 × 3 × 30 = 6480 次开发执行；M0、M0L 开发评价再加 432 次。验证每个生成方法每重复只查一份候选：24 × 3 × 12 = 864 次，再加两个基线的 144 次。上述是未扣除 M1/M2 首轮共享的保守预算，实际共享执行可去重；未计认证、非法候选的失败执行、人工 H 与基础设施重跑。

候选版本“当量”指六条需求各生成相应数量的包，不能误当成一次 LLM 调用修订整个应用。正式核心模型调用上限为 6 × 3 × (1+3+3+3) = 180 次；配对首轮复用和提前停止会降低实际调用。每次输入输出上限分别为 24k/6k，则保守上限为 432万输入 token、108万输出 token，费用用选定模型的实际单价计算，另列缓存与推理费用。

先测 pilot 每个需求级执行耗时，以均值 t 秒估计总串行机时 N×t/3600，再加应用重置与启动时间。运行阶段超过原预计预算 20% 时，只能暂停扩展或按预注册优先级取消尚未开始的次要分析，不改变已经观察到的主实验分母。

# 13 结果表与应交付材料

主表按方法列出：正确单位 k/n、CAR@3、有效缺陷配对 k/n、EDR@3、Flaky@3、TEST_ERROR、外部未决数、生成费用和最终执行耗时。每个生成重复单独保留，汇总行给平均与范围。正文先写恢复了哪些正确行为，再写是否失去缺陷检出，最后解释运行成本。

附表一给逐需求 × 实现族配对变化：原接受→新接受、原拒绝→新接受、原接受→新拒绝、均拒绝。附表二按缺陷类别分解目标到达、原始拒绝、有效检出、存活与未知。附表三报告合法变化维度与接受情况；同时变化的因素只作描述，不作单因素因果解释。

每项机制至少配一个完整案例，包含原规格条款、正确实现差异、原测试失败轨迹、候选补丁、修订后观察，以及对应缺陷仍被拒绝的证据。不得仅展示恢复案例而省略新误拒与新漏检。

交付包包括冻结协议、需求条款、实现与缺陷清单、认证标签与证据、数据划分和暴露日志、各方法完整测试包、每轮提示与补丁、原始运行结果、归因记录、统计脚本、成本记录及结论边界。公开包中不含 API 密钥、个人账号数据或私有凭证。

研究论断与证据状态如下。全部效果性论断在本计划编写时均待实验支持。

| 论断 | 必需证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 固定界面细节会拒绝合规实现 | 独立认证的完整正确应用和原测试失败轨迹 | 局部风险已有依据，完整新材料待运行 |
| 多轮修订提高未见实现接受率 | 封存 CAR@3 与逐项恢复，多个生成重复 | 待实验 |
| 改善未牺牲真实错误检出 | EDR、共同父本分析、关键负例与自然缺陷证据 | 待实验 |
| 多实现执行反馈是有效机制 | M2 对 M3/M4、单实现及反馈消融 | 待实验 |
| 具有跨栈稳定性 | E/F 分开结果、重复运行和实现来源审计 | 待实验，范围有限 |

# 14 第一周执行清单与命令

第一天完成以下六项，完成前不启动大规模模型调用：导出冻结快照；核对三条 pilot 的全部规格；填业务/界面/自由变化表；冻结样本构建提示；选定四族并登记来源；构建两个 BookStack 开发版本及独立缺陷见证。

下面的快照命令使用已存在的 Git 对象，只创建新目录。先检查目标目录不存在；若已经存在，应核对内容并选择新版本目录，不覆盖。代码中的路径按当前 workspace 编写，命令在后续执行实验时运行，本计划未启动这些实验。

cd /Users/chenjiahao/Desktop/research/FYP/arc-bench
EXPERIMENT_ROOT="$PWD/experiments/cross-impl-generalization-v1"
test ! -e "$EXPERIMENT_ROOT" || exit 1
mkdir -p "$EXPERIMENT_ROOT/snapshot/upstream"
git archive c583968dcde891cf58ad3b54a03c757affc44c54 \
  | tar -x -C "$EXPERIMENT_ROOT/snapshot/upstream"

下面是冻结上游的实际安装和单 spec 运行方式。先启动经过核验的 BookStack 开发应用；33000 仅为示例端口，必须替换为 manifest 中对应 URL。首次 setup 生成 package/config 并安装依赖，在专用 runner 目录运行；后续复现使用冻结锁文件安装，不重复生成配置。统一主实验配置在此生成的配置副本中修改并保存 diff。

mkdir -p "$EXPERIMENT_ROOT/runners/bookstack"
cp -R "$EXPERIMENT_ROOT/snapshot/upstream/arc-bench/bookstack/tests" \
  "$EXPERIMENT_ROOT/runners/bookstack/tests"
cp "$EXPERIMENT_ROOT/snapshot/upstream/setup-playwright.sh" \
  "$EXPERIMENT_ROOT/runners/bookstack/setup-playwright.sh"
cd "$EXPERIMENT_ROOT/runners/bookstack"
bash -c 'source ./setup-playwright.sh "http://127.0.0.1:33000"'
npm run test:e2e -- tests/REQ-6.4.spec.ts --list
PLAYWRIGHT_BASE_URL=http://127.0.0.1:33000 \
  npm run test:e2e -- tests/REQ-6.4.spec.ts --workers=1 --retries=0

这组命令已根据冻结源码静态核对；执行成功后仅证明原始安装和精确 spec 入口可运行，不等于完成实验矩阵。正式运行前还需实现第 11 节的重置、统一 120 秒配置、JSON reporter、完整 case 核对、证据归档和指标汇总。源脚本在 bash 子进程中设置的环境变量不会带回外层 zsh，因此运行示例显式传入 URL；正式 runner 应显式传入全部运行条件。

第一周结束检查：三个需求均有完整条款表；开发正确父本独立三次通过；负例已独立三次触发；封存构建与访问隔离完成；runner 能识别零 case、跳过、错误脚本和环境失败；模型只能改允许文件；所有方法用相同配置。任何一项未完成，优先完成材料与设施，不提前开封看效果。

# 附录 A 可复制的契约示例

以下为 Keep REQ-2.2 的 S1 最小示例。实际契约须附 S0 原文、逐项放宽理由与未变业务义务；它不能替代完整规格审计。可填写的协议、材料认证、运行记录和规格变更模板见同目录 templates/使用说明.md。

{
  "contract_id": "keep.REQ-2.2.S1.v1",
  "reference_sha": "c583968dcde891cf58ad3b54a03c757affc44c54",
  "scope": "all_scenarios_and_required_prerequisites",
  "scenario_ids": ["autosave_on_close", "persist_after_reload"],
  "required_user_intents": [
    "discover_and_open_note_editor",
    "identify_and_edit_title_and_multiline_content",
    "close_editor_with_autosave_and_no_extra_save_action"
  ],
  "interface_constraints": [
    "visible_discoverable_actions",
    "meaningful_accessible_names_and_appropriate_roles",
    "unambiguous_note_identity_and_action_scope"
  ],
  "obligations": [
    {"id": "O1", "rule": "close_editor_and_create_exactly_one_note"},
    {"id": "O2", "rule": "preserve_title_and_both_content_lines"},
    {"id": "O3", "rule": "preserve_target_note_after_reload"}
  ],
  "allowed_variation": [
    "equivalent_action_names", "appropriate_control_types",
    "record_layout", "legal_line_rendering"
  ],
  "normalization": ["CRLF_to_LF"],
  "forbidden_bypass": ["save_api", "storage_write", "extra_save_action"],
  "review_status": "DRAFT_REQUIRES_CERTIFICATION"
}

# 附录 B 记录字段与提示模板

标签表每行包含：unit_id、requirement_id、scenario_ids、contract_hash、spec_track、reference_labels_by_track、relaxation_ids、root_family、app、stack、component_library、split、variant_id、parent_id、source_commit、reference_label、target_obligation、fault_mechanism、certification_repeat、evidence_path、reviewer、second_reviewer、adjudication_status。reference_label 是当前轨道标签，S0/S1 的完整裁定另保存在 reference_labels_by_track。标签表在方法运行之前冻结。

执行表每行包含：protocol_hash、upstream_sha、unit_id、method、generation_repeat、revision_round、test_hash、execution_repeat、case_ids_expected、case_ids_observed、result、failure_cause、target_reached、target_check_executed、target_fault_manifested、target_failure_confirmed、runtime_ms、reset_id、run_id、seed、environment_hash、trace_path、raw_report_path、infra_rerun_of。缺失字段用 null 或明确的未知状态，不以 false 冒充已经否定。

反馈提示模板：

你要修订指定需求的 Playwright 测试。
只读输入：冻结需求、义务清单、判据核心、场景、开发执行证据。
可改范围：操作适配器、结果提取器、测试编排。
目标：提高合法实现接受率，并保留已验证的业务缺陷检出。
禁止：跳过场景、弱化义务、吞错、写内部状态、读取隐藏材料、
按实现编号分支、用预期值填充观察值、修改产品迁就测试。
请返回：补丁；逐义务检查映射；每项改动所依据的开发证据；
尚未解决的失败和不确定性。无证据时保留不确定性。
本轮只能使用下方开发反馈，不假设任何封存页面结构。

模型调用日志另外保存 model_snapshot、provider、temperature、seed 是否实际支持、prompt_hash、input/output/cache/reasoning token、实际账单、调用时长与错误。温度建议固定 0.2；若提供方不支持该设置，记录实际参数和限制，不伪造随机种子可复现性。

# 附录 C 复核问题

贡献：实验是否提供“哪些合法差异导致误拒、何种反馈可修复且不削弱判据”的新证据？计划已给出机制对照；结果和相对已有工作的新增价值仍待验证。

表达：是否能从需求原文追到标签、观察和断言？条款 ID、证据路径、原始结果与契约示例已规定，执行者须在材料冻结时补齐。

实验强度：样本是否足以支持结论？pilot 仅用于可行性；正式六需求、三应用、两个封存家族仍有限，不能支持无限制泛化或强总体显著性。

评价完整性：是否同时报告接受、检出、稳定性、未知和成本？主表已规定；自然缺陷不足时须缩小真实缺陷的结论。

方法合理性：是否把复杂适配器当成隐藏答案、是否发生测试集泄漏？观察证据、禁止规则、家族划分、访问日志和一次性开封用于约束，但仍需要执行时审计。

# 资料与技术依据

资料 A　10月18日泛化试验与指标建议。本计划将其扩展为执行步骤、验证隔离、预算对照和正式规模，不将建议数字视为既有结果。

资料 B　10月17日上游误拒候选核对。局部反例与完整应用证据的边界见该审查。

资料 C　正确实现判定与指标调研。提供独立参考标签、固定分母和受控缺陷的背景。

资料 D　固定上游提交。本次通过本地 Git 对象核对了 Keep、BookStack、ctrip 的相关 YAML、spec、helpers 与 setup 脚本。实验者仍须审阅所选需求全部资源。

来源 1　Playwright Locators。支持语义定位、作用域和显式接口约定的设计；文档动态更新，实际 API 以冻结的 1.57.0 为准。

来源 2　Playwright Auto waiting。支持 actionability 与条件等待的实现基础，不能证明业务正确。

来源 3　Playwright Retries。用于区分框架 retry 与本协议独立重置运行。

来源 4　Madaan 等 Self Refine。支持离线生成、反馈、修订的流程背景；该论文不直接证明此流程能改善 ARC-Bench 跨实现泛化。